**План работы**

**ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа**

**в статусе Базовой площадки (с указанием перечня мероприятий)   
на 2022-2023 г**

**Тема: «Формирование гибких навыков (soft skills) студента колледжа на основе индивидуальной траектории обучения в условиях интенсификации образовательного процесса в профессиональной образовательной организации»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Мероприятие* | *Сроки проведения* | *Ответственный* | |
| 1 | 2 | 3 | |
| **Образовательная деятельность** | | | |
| Реализация программ дополнительного профессионального образования и дополнительных общеразвивающих программ для студентов колледжа на основе приоритетов личностного развития: «Основы обучения детей с ОВЗ», «Школа вожатого», «Школа успешного общения», «Вокальное искусство», «Школа экскурсовода», «Оформление кулинарных блюд», «Веб-дизайн для новичков» | сентябрь 2022 – май 2023 | ЗМР, преподаватели УИПК | |
| Повышение квалификации членов педагогического коллектива совместно с ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж и ЦОПП «Актуальные аспекты автоматизации и интенсификации деятельности преподавателя СПО» по направлению «[Развитие гибких навыков (soft skills) преподавателей через использование активных методов](https://online.copp76.ru/catalogue/detail.php?mid=1387046)» | Ноябрь - декабрь 2022 | рабочая группа | |
| Организация участия студентов в работе волонтерского отряда, клубов по интересам, студенческом самоуправлении | сентябрь 2022-май 2023 г. | рабочая группа | |
| **Организационная деятельность** | | | |
| Организация работы наставников по направлениям:  - организационное: студсовет, старостат, совет музея, СНО, студенческая проектная лаборатория на базе СЦК по туризму;  - спортивное направление: спортивный клуб «Атлетик»  - творческое направление: вокальное искусство, этикет и сервировка стола;  - социальное взаимодействие: «Основы обучения детей с ОВЗ» «Школа вожатого», клуб для младших школьников «Я знаю! Я умею!»  - создание элементов цифровой образовательной среды: работа над проектами «Сайт музея», «Конструктор приемов урока для начальной школы», «Разработка электронной ведомости» | Сентябрь 2022 | рабочая группа, преподаватели УИПК | |
| Организация анкетирования студентов 1-2 курсов по вопросам востребованности индивидуальных образовательных траекторий | Январь-февраль 2023 г. | рабочая группа | |
| Организация анкетирования работодателей по требованиям к современному выпускнику системы СПО (предприятия металлообработки, сфера услуг, образовательные организации) | Январь-февраль 2023 г. | рабочая группа | |
| Фестиваль «Будь с нами!» по продвижению среди студентов колледжа программ ДПО, общеразвивающих программ, студенческих органов самоуправления, клубов по интересам с целью формирования запроса на дополнительное образование и личностное развитие на период обучения в колледже | Февраль 2023 г. | рабочая группа | |
| Организация работы студенческого научного общества (разработка положения, плана работы, деятельность в соответствии с планом) | октябрь 2022 г.-июнь 2023 г. | ЗМР | |
| Организация деятельности студенческой проектной лаборатории на базе СЦК по туризму | март 2022 г. – май 2023 г. | ЗМР, руководитель СЦК | |
| Организация недели soft skills в колледже | 17 – 21 апреля 2023 г. | ЗМР, рабочая группа | |
| **Методическая деятельность** | | | |
| Проведение педагогического совета «Реализация национального проекта «Образование»: развитие условий в колледже для воспитания профессионально ориентированного, гармонично развитого и социально ответственного будущего специалиста» | Август 2022 | | Руководитель базовой площадки |
| Расширенное заседание рабочей группы с членами НМС, утверждение плана работы базовой площадки на 2022-2023 г. | Сентябрь 2022 | | рабочая группа |
| Создание локального акта колледжа о реализации индивидуальной образовательной траектории студента | Октябрь 2022 | | рабочая группа |
| Создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории в колледже по направлениям:  - организационное: студсовет, старостат, совет музея, СНО, студенческая проектная лаборатория на базе СЦК по туризму;  - спортивное направление: спортивный клуб «Атлетик»  - творческое направление: вокальное искусство, этикет и сервировка стола;  - социальное взаимодействие: «Основы обучения детей с ОВЗ» «Школа вожатого», клуб для младших школьников «Я знаю! Я умею!»  - создание элементов цифровой образовательной среды: работа над проектами «Сайт музея», «Конструктор приемов урока для начальной школы», «Разработка электронной ведомости» | Сентябрь-октябрь 2022 г. | | рабочая группа, преподаватели УИПК |
| Актуализация локальных актов колледжа по внедрению индивидуальных учебных планов: Положения о ИУП, макета ИУП | май 2023 г. | | ЗУР |
| Разработка инструментария (анкеты, опросники) для проведения анкетирования студентов, работодателей на предмет востребованности гибких компетенций современного выпускника системы СПО | Ноябрь-декабрь 2022 г. | | рабочая группа |
| Разработка модели профессионально-развивающей среды, способствующей формированию гибких навыков (soft skills) выпускника учреждения СПО | ноябрь-декабрь 2022 г. | | рабочая группа |
| Разработка методического сопровождения индивидуальных образовательных траекторий студентов (паспорт soft skills) и критериев для оценивания уровня сформированности гибких компетенций студентов, а также механизмов контроля сформированности soft skills через инструмент наставничества | январь-май 2023 г. | | рабочая группа |
| Проведение областного круглого стола по проблеме формирования гибких навыков (soft skills) и создания модели профессионально-развивающей среды, способствующей формированию гибких навыков выпускника учреждения СПО | май  2023 г. | | рабочая группа |
| **Информационно-консультативная, экспертно-аналитическая деятельность** | | | |
| Представление модели профессионально-развивающей среды, способствующей формированию гибких навыков (soft skills) выпускника учреждения СПО | январь –май 2023 г. | | рабочая группа |
| **Мониторинговая деятельность** | | | |
| Мониторинг выполнения ИОТ и вовлеченности студентов колледжа в учебную деятельность по дополнительному образованию и работу объединений, участие в проектах | ежеквартально, с декабря 2022-2023 г. | | рабочая группа |
| Анализ уровня сформированности гибких навыков студентов колледжа по данным паспортов soft skills, отчетам наставников | май 2023 | | рабочая группа |
| Подведение промежуточных итогов работы базовой площадки | июнь 2023 г. | | рабочая группа |



Директор Т.М. Смирнова